## Planificateur de projet
Data Engineering Project II: Groep 4
Selecteer de duur van de activiteiten links. Een legende die de grafiek duidt staat rechts. |  |  |  |  | Highlight Periode: | 6 |  |  | Planmatige duur | [5 empty] | Reëel begin |  |  | % voltooid | Reëel voorbij | % Reëel voltooid
Activiteit | PLANNING: Begin | PLANNING: Duur | REËEL: Begin | REËEL: Duur | Percentage voltooid: | Week
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Introductie les + First meeting | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Aquiring PDF's | 2 | 5 | 2 | 5 | 50%
Opzetten Linux Virtual Machine | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Opzetten PostgreSQL Database | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Website maken | 5 | 6 | 5 | 2 | 0%
Entity Relationship Diagram | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Data Collection | 5 | 2 | 5 | 2 | 0%
Scores berekenen | 7 | 1 | 0 | 0 | 0%
Eerste Model opstellen | 7 | 2 | 0 | 0 | 0%
Eerste Model trainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activiteit 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activiteit 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activiteit 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activiteit 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activiteit 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activiteit 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Activiteit 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%